****

معاونت کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی

اداره کل فرهنگی و پیشگیری

**دستورالعمل اجرایی یاریگران زندگی در روستا**

**1402**

به نام خدا

**مقدمه و کلیات طرح:**

مقام معظم رهبری مدظله­العالی و ریاست محترم جمهور، اعتیاد را به عنوان مهم­ترین و اولویت­دارترین آسیب اجتماعی کشور معرفی نموده­اند. از آنجاکه آسيب ديدگان اجتماعي يا افرادي كه بـه نـوعي در معرض آسيب‌هاي اجتماعي قرار دارند در روستاهاي مختلف كشور نیز پراكنـده‌انـد، لذا لازم است با بهرهگیری از ظرفیت‌های اجتماعی جامعه روستایی و نیز با ارائه آموزش‌های پیشگیری از اعتیاد، شناسائي مسائل موجود در محل، آگاه‌سازي و افزایش دانش و بینش عمومي مردم درباره مواد اعتیادآور، افزایش نقش فعالان مردمی، معرفي خدمات سازمان­های حاکمیتی و مداخله در مـوارد ضروري به یاری گروه‌های در معرض آسیب روستایی پرداخت.

در همین­راستا برای تحقق رویکردهای مردمی و نیز اجتماعی‌سازی امر مبارزه با موادمخدر و توسعه عدالت و سلامت جامعه روستایی، توسعه و ترویج سبک زندگی سالم و با نشاط و ایجاد روستاهای پاک «طرح یاریگران زندگی در روستا» با همکاری دستگاه‌های همکار به ویژه فرمانداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت توانمندسازی اجتماع محور با تأکید بر جلب مشارکت اشخاص و گروه‌های تأثیرگذار روستا و در راستای آگاهی‌بخشی، ایجاد حساسیت عمومی و پیشگیری با مختصات زیر اجرایی می‌شود.

این طرح با تأکید بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی روستاها و به منظور ترویج سبک زندگی سالم و با نشاط، تقویت رویکرد توانمندسازی جامعه روستایی، توسعه رویکرد مردمی­سازی و افزایش مشارکتهای اجتماعی و عدالت توزیعی برنامه­های پیشگیری تدوین گردیده است و تلاش دارد با استفاده از همه ظرفیتهای روستا و با حساس نمودن رده‌های موثر و تاثیرگذار جوامع روستایی مانند دهیاران، اعضای شورای اسلامی روستا، بزرگان و ریش سفیدان، خانواده معظم شهدا و امام جماعت مساجد نسبت به کنترل موضوع اعتیاد و سوءمصرف موادمخدر و روان‌گردان‌ها و با اجرای چند برنامه محوری از قبیل تشکیل شبکه یاریگران زندگی روستایی، برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی جوانان و نوجوانان، ظرفیت‌های ورزشی، فرهنگی، هنری و تفریحی روستا را برای غنی‌سازی اوقات فراغت روستائیان فعال نماید.

**اهـداف:**

1. گفتمان سازی اجتماعی در محیط روستا با هدف مسئولیت پذیری و مشارکت اجتماعی
2. ایجاد حساسیت و آگاهی بخشی در محیط های روستایی نسبت به موضوع کنترل و کاهش اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی
3. کمک به سالم سازی محیط های روستایی و صیانت از خانواده سالم در حوزه سوءمصرف
4. ایجاد انگیزه، امید و حمایت برای بهبودی مصرف‌کنندگان مواد اعتیادآور در سطح روستا در بین گروه‌های در معرض آسیب

**گروه­های هدف**

گروه­های هدف طرح همه ساکنین مناطق روستایی کشور و به تفکیک گروه‌های سنی کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال و در بین اقشار و صنوف با اولویت جمعیت سالم منطقه هستند.

**سیاست­های اجرایی**

1. استفاده از ظرفیت‌های موجود در روستا از جمله مساجد، پایگاه بسیج، مدارس و ...
2. ترغیب روستائیان برای مشارکت فعال در برنامه‌ها و ساماندهی فضاهای فرهنگی و ورزشی روستا
3. بهینه سازی اوقات فراغت در روستا
4. گسترش فرهنگ حفاظت از روستا و استفاده بهینه از منابع طبیعی
5. تمرکز بر تولید محتوا و پروژه های خُرد متناسب با موضوع (همایش، سخنرانی، پوستر، شعار، سرود، بازدید، روزنامه دیواری، شبکه های مجازی، پیام کوتاه و ...)

**اولویت‌های اجرایی**

1. آگاه‌سازی جامعه روستایی با استفاده از ظرفیت‌های مختلف روستا در حوزه آشنایی و پیشگیری از گرایش به مصرف مواد اعتیادآور
2. اجرای برنامه های آموزشی مشارکتی برای نوجوانان و جوانان
3. تبیین مدل سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی با مشارکت ائمه جماعات، بزرگان و فعالان اجتماعی روستا
4. ایجاد ظرفیت‌های فرهنگی ورزشی، تفریحی برای غنی سازی اوقات فراغت اهالی روستا با اولویت نوجوانان و جوانان
5. گسترش و اجرای برنامه های ورزشی در سطح روستا

**ساختار اجرایی کمیته راهبری کانون یاریگران زندگی در استان:**

* به منظور برنامه‌ریزی منسجم و یکپارچه برای اجرای برنامه‌های یاریگران زندگی در روستا کمیته‌ای مرکب از افراد زیر و تحت عنوان کمیته راهبری در هر استان به شرح زیر تشکیل می‌شود.
* معاون سیاسی ـ امنیتی استان (رئیس کمیته)
* دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان (نایب رییس)
* مدیرکل اجتماعی (عضو کمیته)
* مدیرکل امور روستایی استانداری (عضو کمیته)
* رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان (عضو کمیته)
* مدیرکل آموزش و پرورش استان (عضو کمیته)
* مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان (عضو کمیته)
* مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان (عضو کمیته)
* مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان (عضو کمیته)
* مدیرکل ورزش و جوانان استان (عضو کمیته)
* مدیرکل بهزیستی استان (عضو کمیته)
* معاون اجتماعی سپاه استان (عضو کمیته)
* معاون اجتماعی فراجای استان (عضو کمیته)
* مدیرکل محترم کمیته امداد امام (ره ) استان ( عضو کمیته )
* مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ( عضو کمیته )
* یک نفر از اعضای هیأت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه مادر استان (عضو کمیته)
* معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مادر استان (عضو کمیته)
* رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان (عضو کمیته)
* نماینده شورای هماهنگی امور مساجد استان (عضو کمیته)
* نماینده سازمان های مردم نهاد استان ( عضو کمیته )
* رئیس مجمع جهادگران استان ( عضو کمیته )
* کارشناس فرهنگی پیشگیری دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان (دبیر کمیته)

**شرح وظایف:**

1. زمینه­سازی اجرای اهداف، سیاست­ها و اولویت­های اجرایی کلان دستورالعمل حاضر
2. تشکیل جلسات هم­فکری با اساتید دانشگاه و مسئولان اجرایی مطلع از وضعیت آسیب­های اجتماعی در سطح روستاهای استان برای راهبری صحیح و اصولی طرح
3. طراحی و تدوین نقشه راه کانون و تشکیل مرتب و منظم جلسات کمیته راهبری استان به صورت ماهانه
4. صدور ابلاغ اعضاء کمیته های شهرستانی کانون یاریگران زندگی در روستا توسط رئیس کمیته
5. تعیین روستاهای هدف با توجه به اطلس آسیب­های اجتماعی و مراکز پرخطر و در معرض خطر در سطح استان
6. ارائه محتوای خوب، کاربردی و متناسب با نیاز مخاطبان با توجه به اقتضائات محلی برای استفاده در سطح روستا
7. برگزاری جلسه توجیهی برای فرمانداران و شورای هماهنگی شهرستان
8. طراحی دوره‌های آموزشی ویژه توانمندسازی دبیران و اعضای کانون یاریگران روستا و ابلاغ آن به کمیته راهبری شهرستان برای اجرا
9. بررسی و تجمیع گزارشات ارسالی از شهرستان‌ها
10. ارزیابی نقاط قوت و ضعف طرح و ارسال گزارش‌های مکتوب و مصور و مدیریتی به رئیس شورای هماهنگی استان و دبیرخانه مرکزی طرح یاریگران روستا در ستاد.

**ساختار اجرایی کمیته راهبری کانون یاریگران زندگی در شهرستان:**

* فرماندار و رئیس شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر شهرستان (رئیس کمیته)
* معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار (دبیر کمیته)
* بخشدار شهرستان (عضو کمیته)
* رئیس مرکز بهداشت شهرستان (عضو کمیته)
* رئیس اداره آموزش و پرورش (عضو کمیته)
* مدیر جهاد کشاورزی (عضو کمیته)
* رئیس سازمان تبلیغات اسلامی (عضو کمیته)
* فرمانده ناحیه مقاومت بسیج (عضو کمیته)
* رئیس کمیته امداد امام(ره ) ( عضو کمیته )
* رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان ( عضو کمیته )
* رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ( عضو کمیته )
* رئیس شورای جهادی شهرستان ( عضو کمیته )
* اعضای متناظر کمیته راهبری استان در سطح شهرستان با صلاحدید رئیس کمیته (عضو کمیته)

**شرح وظایف:**

1. زمینه­سازی اجرای اهداف، سیاست­ها و اولویت­های اجرایی کلان دستورالعمل حاضر
2. صدور حکم رئیس و اعضای کانون یاریگران روستا با امضای فرماندار شهرستان و به مدت یکسال با نظر و انتخاب کمیته راهبری کانون در سطح روستا
3. تشکیل مرتب و منظم جلسات کمیته راهبری شهرستان به صورت ماهانه
4. برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی ویژه دهیاران با همکاری و هماهنگی دبیر شورای هماهنگی استان
5. انجام هماهنگی لازم برای اطلاع‌رسانی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی توجیهی در سطح روستا و هماهنگی صدور گواهی حضور برای شرکت‌کنندگان، پس از پایان برگزاری کارگاه
6. پیشنهاد برنامه­های فرهنگی، ورزشی و تفریحی برای اجرا در سطح روستا با اولویت کودکان، نوجوانان و جوانان
7. بررسی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف طرح و تجمیع گزارشات روستاهای مشمول و انعکاس به رییس کمیته راهبری استان

**ساختار اجرایی کانون یاریگران زندگی در روستا:**

* رئیس کانون (با رأی اعضای کانون و اولین جلسه انتخاب می‌شود)
* امام جماعت مسجد (عضو کانون)
* دهیار روستا (دبیر کانون)
* فرمانده پایگاه مقاومت بسیج (عضو کانون)
* اعضای شورای اسلامی روستا (عضو کانون)
* نماینده روسای مراکز آموزشی روستا (عضو کانون)
* رئیس خانه بهداشت روستا (عضو کانون)
* 3 نفر از بزرگان و خیرین روستا، با معرفی شورای اسلامی روستا (عضو کانون)

**شرح وظایف:**

1. تشکیل کانون یاریگران زندگی در روستا با مشارکت فعال اعضا
2. انتخاب یکی از اعضا به عنوان رئیس کانون برای مدت یکسال به اتفاق آرا
3. تشکیل شبکه مجازی بین اعضای کانون و اهالی روستا
4. گفتمان­سازی اجرای طرح با استفاده از ظرفیت اعضای کانون
5. تهیه تقویم سالانه و تشکیل مرتب و منظم جلسات کمیته راهبری روستا به صورت ماهانه
6. زمینه­سازی و اجرای مصوبات کمیته راهبری استان، شهرستان و پیشنهادات فعالان مردمی درباره نحوه انجام کار و اخذ تصمیمات مقتضی برای انجام مطلوب و اجرایی شدن تصمیمات با کمک مردم روستا و ذی‌نفعان
7. تجمیع اطلاعات در خصوص امکانات و ظرفیت­های جامعه هدف با کمک و هم­فکری اعضای کمیته، مطلعین و متنفذین محلی
8. حضور فعال در جلسات شهرستانی و استانی و کارگاه­های آموزشی
9. اجرای برنامه­های آموزشی مشارکتی نظیر خانواده توانا، توسعه و ترویج فعالیت­های ورزشی همگانی، کمک به اجرای خانه نشاط و تندرستی روستا و تصحیح باورهای غلط درباره مصرف مواد در سطح روستا، هماهنگی و همکاری در اداره مطلوب روستا و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست روستا و استفاده بهینه از آن
10. ارائه گزارشات ارزيابي مکتوب و مستندسازی فعالیت­ها بصورت 6 ماهه و سالانه به شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر شهرستان (گزارش اقدامات انجام شده در تعامل با عموم مردم منطقه، انتخاب اعضاي شوراي محلي، اعضاي تيم داوطلبان، كميته راهبري و ساير جلسات درون سازماني و برون سازماني به صورت مكتوب در کانون یاریگران زندگی در روستا موجود بوده و در هنگام ارائه گزارش عملكرد سالانه به عنوان مستندات، پيوست گردد.)

**ابعاد اجرایی طرح به لحاظ زمانی و جغرافیایی:**

فاز اول:

* تشکیل کانون یاریگران زندگی در سال اول (سال 1402) در حدود 30 درصد از کل روستاهای استان، روستاهای دارای درصد شیوع بالای مصرف شناسایی و با استفاده از شبکه‌های مردمی، دهیاری‌ها، ائمه جماعت مساجد، پایگاه‌های بسیج، مدیران مدارس، مدیران خانه‌های بهداشت و معتمدین محلی کانون یاریگران روستا تشکیل می‌شود.

**تبصره:** با توجه به اجرای طرح به صورت پایلوت در 5 استان سمنان، گلستان، اردبیل، خراسان‌جنوبی و خراسان‌شمالی، استفاده از تجارب و گزارشات تجمیع شده برای پیشبرد بهتر طرح توصیه می‌شود.

فاز دوم:

* تشکیل کانون یاریگران زندگی در سال دوم (سال 1403) در حدود 30 درصد مناطق روستایی دیگر.

فاز سوم:

* تشکیل کانون یاریگران زندگی در سال سوم (سال 1404) در 40 درصد باقیمانده روستاها.

**ابعاد اجرایی طرح به لحاظ محتوایی:**

این طرح چهار مرحله دارد که در روستاهای تحت پوشش در هر سال اجرایی خواهد شد.

مرحله اول: ساختارسازی

* تشکیل کانون برابر دستورالعمل مربوطه و جدول زمانی در روستاهای مورد هدف.

مرحله دوم: هویت سازی و برندسازی

* طراحی هویت بصری کانون
* تهیه لوگو ویژه و طراحی سربرگ در راستای برندسازی، شفافیت و اثربخشی
* صدور کارت عضویت برای اعضا
* تدوین طرح رتبه‌بندی کانون‌های یاریگران روستا در شهرستان

مرحله سوم: توانمندسازی

* آموزش و توانمندسازی اعضای کانون و اهالی روستا
* تولید و انتشار محتواهای آموزشی

مرحله چهارم: برنامه‌سازی

برگزاری جشنواره فرهنگی، هنری کانون‌های یاریگران زندگی در روستا در محورهای:

* مسابقات ورزشی در رشته‌های مورد علاقه جوامع روستایی کشور
* بازی‌های بومی محلی متناسب با فرهنگ و رسوم روستا
* جشنواره ملی فرهنگی روستا و تقدیر از کانون‌های برتر در سطح منطقه‌ای و ملی

**ارزيابي فعاليت‌ها:**

دبیر کانون یاریگران زندگی موظف است پس از اجرای برنامه‌ها گزارش مکتوب و مصور از اقدامات را تهیه و پس از تأیید سایر اعضای کانون به دبیرخانه کمیته شهرستان ارسال تا فعالیت‌ها در کمیته راهبری کانون یاریگران زندگی شهرستان ارزیابی و نتایج بر اساس قالب تهیه شده توسط کمیته استانی، به مرکز استان، منعکس شود.

**ابزارهاي ارزيابي فعاليت‌ها:**

1. مطالعه و ارزیابی نتایج پیش آزمون و پس آزمون
2. بازديدهاي مستمر و دریافت بازخوردهاي میدانی ساکنین مناطق روستایی
3. ارائه گزارشات ارزيابي مکتوب و مستندسازی فعالیت­ها به صورت 6 ماهه و سالانه به شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر شهرستان و استان
4. بررسی و گزارش ميزان مشاركت عمومي ساكنين مناطق اجرای طرح
5. از آنجا كه الگوي اجرائي اين برنامه به صورت اجتماع محور بوده و خدمات به صورت فردي و موردي، ثبت و ارزيابي نمی‌شود لازم است:

* كليه اقدامات کانون یاریگران زندگی در روستا، مورد رصد قرار گرفته و گزارش اقدامات انجام شده در تعامل با عموم مردم منطقه، انتخاب اعضاي شوراي محلي، اعضاي تيم داوطلبان، كميته راهبري و ساير جلسات درون سازماني و برون سازماني به صورت مكتوب در دبیرخانه کانون یاریگران زندگی در روستا موجود بوده و در هنگام ارائه گزارش عملكرد سالانه به عنوان مستندات پيوست گردد.
* مستندات آماري جمعيت شناختي، بررسی­های انجام شده در منطقه، گزارشات دوره‌هاي آموزشي، برنامه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، ورزشی و ساير فعاليت‌هاي متمركز در دبیرخانه کانون موجود بوده و به گزارش سالانه پيوست گردد.

دبیرخانه مرکزی یاریگران روستا:

برای حفظ وحدت رویه و انجام هماهنگی و تسهیل در امور بین حوزه معاونت کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی و شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان‌ها و استانداری‌های سراسر کشور و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای اجرای مطلوب برنامه‌های یاریگران روستا، دبیرخانه مرکزی طرح یاریگران روستا در اداره کل فرهنگی و پیشگیری تشکیل می‌شود.

وظایف دبیرخانه مرکزی:

* ایجاد هماهنگی بین معاونت کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی و کمیته‌های راهبری کانون یاریگران زندگی استان‌ها
* پیگیری مصوبات و درخواست‌های دبیرخانه‌های استانی در ستاد
* تدوین فرآیندهای ارزیابی و نظارت بر اجرای اقدامات فعالیت‌های کانون‌ها (بر اساس پیوست 2)
* گزارش‌گیری و مستندسازی فعالیت‌های استان‌ها و اعلام گزارش عملکرد طرح به دبیرکل محترم ستاد و نهادهای ذیصلاح
* نظارت بر برگزاری جلسات و نشست‌های طرح یاریگران زندگی در روستا
* ارزیابی عملکرد استان‌ها
* تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه‌های اجرایی حسب مورد

**تبصره:** مسئول دبیرخانه مرکزی یاریگران روستا به پیشنهاد مدیرکل فرهنگی و پیشگیری و با حکم صادره از سوی معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی منصوب می‌گردد.

منابع مالی طرح:

اعتبارات مورد نیاز این طرح در قالب تمهید مقدمات اجرای طرح و تأمین مالی پروژه‌های خرد ابتکاری خلاقانه و نوآورانه پس از تدوین دستورالعمل اجرایی، به صورت الگوی مشارکتی از محل منابع زیر تامین و پرداخت خواهد شد:

* جلب مشارکت خیرین و اهالی روستا
* اعتبارات مصوب استانی (از محل اعتبارات دفتر امور روستایی)

بدیهی است پس از بررسی و ارزیابی طرح‌ها، طرح‌های خلاقانه و واجد ارزش‌های محوری کانون‌های یاریگران زندگی در روستا مورد حمایت دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان قرار می‌گیرند. آئین‌نامه اجرایی مرتبط توسط اداره کل فرهنگی و پیشگیری تهیه و به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

**خروجی و دستاوردهای مورد انتظار در پایان طرح:**

* پوشش کامل روستاهای کشور
* آگاه سازی روستائیان درباره خطر رو به رشد اعتیاد و محافظت اصولی از نسل آینده
* ظرفیت سازی و افزایش مشارکت اجتماعی توأم با حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی در روستائیان
* ارتقاء سلامت اجتماعی در محیط‌های روستایی کشور
* تحقق جامعه عاری از اعتیاد و سالم
* حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست روستا

