**فر آیند سنجش نواموزان بدو ورود**

**دریافت دستورالعمل سنجش نوآموزان بدو ورود از دفتر سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس 10دقیقه**

**برگزاری جلسه هماهنگی درون بخشی و بررسی دستورالعمل 1ساعت**

**شرکت در جلسه ستاد سنجش استان (3ساعت )**

**ابلاغ دستورالعمل سنجش به شهرستانها**

**برگزاری جلسه هماهنگی توجیهی جهت کارشناسان شهرستانها در خصوص نحوه اجرای برنامه 1روز**

**مکاتبه با معاونت درمان جهت معرفی مراکز تخصصی و ابلاغ آن به شهرستانها 1ساعت**

**مکاتبه با معاونت درمان در خصوص پذیرش نوآموزان نیازمند ارجاع درمراکز تخصصی 1ساعت**

**تامین ملزومات و توزیع به شهرستانها (فرم یا شناسنامه و...1روز )**

**تقویت نقاط قوت و تصحیح نقاط ضعف مشاهده شده از طریق هماهنگی با آموزش و پرورش استثنایی و ارائه پس خوراند به شهرستانها**

**نظارت بر روند اجرای سنجش نوآموزان در پایگاههای سنجش و پایگاههای سلامت و مراکز خدمات جامع سلامت از طریق بازدید حضوری هر پایگاه و مرکز 1روز**

**تنظیم خبر آغاز و نحوه اجرای سنجش نوآموزان 2ساعت**

**شرکت در افتتاحیه سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان با حضور معاون بهداشتی 2ساعت**

**آموزش مربیان بهداشت مدارس (پایگاههای سنجش )در خصوص نحوه صحیح انجام مراقبتها 1روز**

**ابلاغ مدارک مورد نیاز نوآموزان در زمان سنجش به آموزش و پرورش (دفتر چه بیمه و کارت واکسن )1ساعت**

**استخراج نتایج سنجش نوآموزان در پایان سال تحصیلی از سامانه سیب 1.5ماه**